## Sheet1
logicalgamesエラー出力表
エラーが出た場合はここに記載してください
エラー内容にはテストを実施した環境について明記してください。
エラー番号 | エラー発生月日 | 発見者 | 機能名 | テスト内容 | エラー内容 | エラー発生理由 | 修正内容 | 修正者 |  |  | 確認者 |  | ステータス | 備考
[8 empty] | 修正者 | 修正開始日時 | 修正完了日時 | 確認者 | 確認日時
1 | 2017-01-19 | 吉田 | 船渡し | 羊とキャベツがいる岸に船がいない場合、ゲームオーバーになるか？ | 画面が暗くなるだけだった | モーダルに引き数がない | 引数を追加 | 中川 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 吉田 | 2017-01-19 | 確認済み
2 | 2017-01-19 | 吉田 | 船渡し | モノをクリックしたとき、小さくなりながら船座標までに移動するか？ | 右上側のモノを戻すと左に垂直移動しながら消えた | 座標設定ミス | 引数を追加 | 中川 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 吉田 | 2017-01-19 | 確認済み
3 | 2017-01-19 | 吉田 | 海賊 | ゲームクリアとゲームオーバー条件が問題文から読み取れるか？ | クリア条件しかねーぞはげ | 校閲不足 | テキスト修正 | 中川 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 吉田 | 2017-01-19 | 確認済み
4 | 2017-01-19 | 佐藤 | PC・タブ | 文字、画像などの視認性は良いか？ | IEマップ下の文字見づらい | 不明
5 | 2017-01-19 | 佐藤 | PC・タブ | 画像が指定通り表示されているか？ | 大砲の位置が画面の中央辺りに表示されています | CSSハック？ | CSSハックでbottom変える力技 | 吉田 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 中川 | 2017-01-20 | 確認済み
6 | 2017-01-20 | 瀬戸 | 回転 | 動画再生したままウィンドウを閉じる | ウィンドウを閉じても動画が再生され続ける |  |  | 瀬戸 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 中川 | 2017-01-25 | 確認済み
7 | 2017-01-20 | 佐藤 | 難易度 | 動画は再生、停止できるか？ | モーダルウィンドウ外をクリックすると、動画は停止せず、再生したままになる。 | 設定？ |  |  |  |  | 佐藤 | 2017-01-24 | 確認済み
8 | 2017-01-23 | 佐藤 | 難易度 | フラグが無いときに、強制的に動画表示されているか？ | かんたん・ふつう・むずかしいをクリアした後に強制表示される。 | 設定ミス？ |  |  |  |  | 佐藤 | 2017-01-24 | 確認済み
9 | 2017-01-23 | 瀬戸 | わらしべ | モーダルウィンドウ | chromeモーダルウィンドウの問題文が表示されていない | [5 empty] | 佐藤 | 2017-01-25 | 確認済み
10 | 2017-01-23 | 瀬戸 | 宝探し | リセット・やり直し | chromeリセット・やり直しを押してもクリック判定が復活しない | [5 empty] | 佐藤 | 2017-01-25 | 確認済み
11 | 2017-01-23 | 中川 | 宝探し | テスト内容 | 宝 動画モーダルの表示がおかしい | JS |  |  |  |  | 中川 | 2017-01-31 | 確認済み
12 | 2017-01-23 | 中川 | 難易度 | テスト内容 | ビューポート修正必要 ☆のz-index表示の修正 | CSS | cssの変更で修正 | 佐藤 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 中川 | 2017-01-25 | 確認済み
13 | 2017-01-23 | 中川 | 宝探し | 上の内容 | 縦横比を変更してもviewモーダルが表示されない | JS |  | 瀬戸 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 中川 | 2017-01-25 | 確認済み
14 | 2017-01-24 | 中川 | 海賊 | 画像表示位置 | 画像表示位置がおかしい | cssハック関連 |  | 中川 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 中川 | 2017-01-31 | 確認済み
15
16
17
18
19
20